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舟山市教科规划办关于印发《舟山市教育

科学规划课题管理办法(修订版)》的通知

各县（区）教科规划办、市属学校：

为进一步规范和加强舟山市教育科学规划课题的管理，提高课题管理的科学性和有效性，经舟山市教育科学规划领导小组研究审定，现将《舟山市教育科学规划课题管理办法（修订版）》印发给你们，请遵照执行。
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附件： 舟山市教育科学规划课题管理办法
（修订版）

第1章 总则
第一条 为进一步加强和完善教育科学研究管理，规范舟山市教育科学规划各类课题，提高教育科学研究水平,促进我市教育科学事业的繁荣与发展,特制定本办法。
第二条 舟山市教育科学规划课题必须坚持把握正确的政治方向，遵循党和国家的教育方针，解决教育教学中遇到的实际问题，促进舟山市教育事业的全面发展。课题的研究目标和内容明确具体，研究思路清晰，研究方法科学，研究结果富有成效。
第二章 课题的分类
第三条 舟山市教育科学规划课题，根据课题的重要性和研究范围，分为舟山市教育科学规划重点课题（简称“市重点课题）、舟山市教育科学规划一般课题（简称“市规划课题”）。
第四条 市重点课题指在教育改革发展过程中，需要深入研究，有重大理论和应用价值的课题，研究周期一般为3—4年。
第五条 市规划课题指教育教学具体领域的课题，研究周期一般为1—2年。
第六条 以上研究周期从课题立项通知公布之日起计算。
    第七条 根据我市教育事业发展需要，舟山市教育科学规划领导小组办公室可不定期设立重大课题或专项课题。
第三章 课题的申报
第八条 舟山市教育科学规划课题每年申报一次，具体申报流程为：个人申报——县（区）教科室限额审核推荐（市属单位依据指标数直接向市教科规划办申报）——市教育科学规划办启动立项评审——公示拟立项名单——公布立项名单。
第九条 课题申报人必须实际主持课题的研究工作，并在研究工作中承担实质性任务。
第十条 课题申报人不得同时申报两项及以上课题,不得通过不同渠道申报同一内容课题。
第十一条 已有舟山市教育科学规划在研课题或同一研究内容已在市级及以上立项的均不得申报。
第十二条 有被舟山市教育科学规划办撤项的课题申报人自撤项之年起两年内不得申报。
第四章 课题的分级管理
第十三条 课题负责人需实际参与课题研究，并确保课题研究的开展符合法律法规和学术规范要求；课题负责人有管理、约束课题组成员的义务；课题负责人需对与课题有关的活动全面负责。
第十四条 县（区）教科室要定期对所辖部门的市教科规划课题开展检查、监督和指导，可以通过自查、抽查、交叉检查等方式确保课题开展的有序性和规范性。对存在问题的课题及时上报、处理。
第十五条 市教科规划办对拟立项的课题进行公示后公布，对在研课题履行检查、监督和指导职责，对需要变更、撤项的课题审核处理，对符合结题要求的课题办理结题手续并颁发结题证书。
第五章 课题的变更、延期与撤项
第十六条 课题原则上需按照课题申报方案开展课题研究，在研究过程中确需对课题负责人、课题名称、课题负责人单位和管理单位等信息进行变更的，需由原课题负责人提出并填写“重要事项变更申请表”，相关人员签字、单位盖章并报送县（区）教科室同意，市教科规划办审核通过后，方可变更。
第十七条 课题根据研究进展可提前结题。确因研究进展需要延期的，课题负责人须在原定研究周期截止前半年向课题结题管理部门申请延期手续，并报舟山市教育科学规划领导小组办公室备案。重点课题研究周期至多不得超过五年，一般规划课题研究周期至多不得超过三年。课题不能因办理过变更手续而延长研究周期，未能按时结题的课题予以撤项处理。
第十八条 为确保课题研究质量，舟山市教科规划办对存在以下情况的课题进行撤项处理：
1. 课题没有实质性的研究；
2. 超出课题规定的研究周期；
3. 课题存在较严重的学术失范行为；
4. 课题存在权属问题且不能解决；
5. 以课题名义牟取不当利益；
6. 以课题名义造成不良社会影响；
7. 课题存在其它违反管理办法规定的行为。
第六章 课题的结题
第十九条 列入舟山市教育科学规划的所有课题按期完成后，原则上最终成果均须进行鉴定，通过鉴定后予以验收结题。凡涉及政治、民族、宗教、军事等敏感问题和其他重大舆情相关的研究成果，须先鉴定、领取结题证书后再出版或发表。
第二十条 课题主要研究内容在省级以上公开刊物上发表1篇及以上论文的且课题负责人为第一作者，可免于鉴定。获得设县（区）政府、教育行政部门或科研管理部门一等奖，市政府、市教育行政部门或科研管理部门二等奖及以上，或省教科、省教研成果奖的可免于鉴定。
第二十一条 免于鉴定的课题须提供相关符合条件的原件或加盖县（区）教科室审核公章的复印件一份，在舟山市教育科学规划领导小组办公室备案后办理结题手续。
第二十二条 课题鉴定采取会议鉴定和通讯鉴定两种方式。成果鉴定组原则上由三位专家组成，超过三位时须呈单数。鉴定专家须具有高级专业技术职务，作风正派，有较高学术水平。课题成果申报人所在单位的专家原则上不能参加鉴定。课题鉴定的组织单位为市教科规划办，但市一般规划课题授权给县（区）教科规划办和各市属学校为鉴定组织单位，市重点课题由市教科规划办组织鉴定。
第二十三条 采取通讯鉴定方式的，鉴定专家分别给出个人书面鉴定意见和给出能否通过课题鉴定的明确意见；采取会议鉴定方式的，由鉴定组专家集体评议，形成综合性鉴定意见；最终将鉴定意见报市教科规划办审核后确定成果是否通过鉴定。
第七章 课题的经费
第二十四条 舟山市教育科学规划领导小组办公室立项课题的研究经费，原则上由课题负责人所在单位自行解决。如有经费资助情况，按经费管理办法执行。
第八章 课题的评奖
第二十五条 舟山市教育科学规划领导小组办公室每年进行一次舟山市教育科学规划课题的优秀成果奖的评选，候选成果在当年市级及以上教科规划系列结题的成果中产生，由县（区）教科室及市属学校限额推荐。

第二十六条 课题成果的评审采用匿名和专家评审。
第二十七条 获奖成果经公示后由市教科规划办公布并颁发证书。
第九章 课题的使用与推广
第二十八条 市教科规划办有权保留报送课题成果的原件、复印件、摘要和电子版，在注明权属的情况下公布课题研究成果的全部或部分内容，在注明权属的情况下课题成果供他人查阅和借阅。
第二十九条 市教科规划办有权推广课题的研究成果，在注明权属的情况下通过内部报告、学术会议、报刊书籍、大众媒体、专门网站等形式对课题研究成果进行宣传、试验和推广。

第十章 附则
第三十条 本办法自公布之日起实施，解释权属舟山市教育科学规划领导小组办公室。
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